## ICA-00
| ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  | FORMATO:
ICA-0
Hoja 1 de 1
CODIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS O FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL (INCLUYENDO PLAN DE MONITOREO Y DE CONTINGENCIA)
1. CÓDIGO | 2. DESCRIPCIÓN | 3. VERSIÓN APROBADA/FECHA | 1. CÓDIGO | 2. DESCRIPCIÓN |  | 3. VERSIÓN APROBADA/FECHA
ICA-01-FMA-001 | MANEJO PARA EL MOVIMIENTO DEL MACIZO ROCOSO | JULIO 2022 | ICA-08-FMA-008 | MANEJO DE TALUDES |  | JULIO 2022
ICA-02-FMA-002 | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | JULIO 2022 | ICA-9-FMA-009 | MANEJO DE ACCESOS |  | JULIO 2022
ICA-03-FMA-003 | MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | JULIO 2022 | ICA-10-FMA-010 | MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | JULIO 2022
ICA-04-FMA-004 | CONTROL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS | JULIO 2022 | ICA-10B-FMA-010B | MANEJO DE ESTERILES Y ESCOMBROS |  | JULIO 2022
ICA-04-FMA-004A | MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍAS Y NEUTRALIZACIÓN DE DRENAJES DE MINA | JULIO 2022 | ICA-11-FMA-011 | MANEJO DE FLORA Y FAUNA |  | JULIO 2022
ICA-05-FMA-005 | MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES | JULIO 2022 | ICA-12-PMS S-001 | INFORMACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL |  | JULIO 2022
ICA-06-FMA-006 | MANEJO DE RUIDO | JULIO 2022 | ICA-13-PMS S-002 | CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA |  | JULIO 2022
ICA-07-FMA-007 | MEJORA DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA | JULIO 2022 | ICA-14-FMA-014 | CIERRE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TIERRAS |  | JULIO 2022
Observaciones generales: Por efectos ajenos a lo planteado en el plan de manejo ambiental, las actividades que corresponden a esta ficha no se han ejecutado. Por lo tanto, no se presenta afectación o impacto ambiental a manejar debido a que el proyecto no ha iniciado su ejecución. Observaciones generales: FMA: Ficha de Manejo Ambiental PMS: Programa de Seguimiento S: Manejo Social * Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpocaldas mediante la Resolución 661 del 06 de Diciembre de 2010 y formulado en Marmato, Caldas en el año 2010 |  |  |  |  | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-01
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-01
Hoja 1 de 17
PROGRAMA: MANEJO PARA EL MOVIMIENTO DEL MACIZO ROCOSO | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-001
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS Prevenir, mitigar, corregir y controlar | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4 CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | • Se realizará continuamente inspección al sistema de entibado y se dejarán machones de seguridad, que permitan una estabilidad del macizo rocoso. Con base en la evaluación geotécnica, se diseñaron los entibados del túneles. • Para los sectores con roca porfirítica dichos entibados deberán tener un espaciamiento máximo de 0,40 m, para los sectores con roca de esquisto los entibados deberán tener un espaciamiento máximo de 0,3 m. • A medida que se avancen los desarrollos mineros dentro del macizo rocoso, se analizarán las condiciones geomecánicas de la roca, para evaluar el soporte de los túneles y así evitar posibles derrumbes. Se evaluarán las posibles cuñas para hacer el tratamiento respectivo que, hasta ahora, se calculan que serían tratadas con los entibados diseñados. • Para el control de posibles subsidencias, se restringirá la explotación subterránea en sectores cercanos a la superficie del terreno. Para esto, se guardará como mínimo, espesores mayores a los 20 m entre los desarrollos mineros y la superficie. • Los entibados serán en maderas que cumplan con los estándares de resistencia necesarios para su función y tendrán diámetros mayores a 0,2 m. Dichas maderas se adquirirán a través de un distribuidor en Marmato con sus respectivos permisos de comercialización. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Diseño de puertas y contrapuertas |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Diseño de cuñas entre respaldos en túneles verticales |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Labores de avance y explotación |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-02
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA- 02
Hoja 1 de 8
PROGRAMA: MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-002
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Mantenimiento de vías, explanación para patio de acopio, en caso de apertura de nuevas bocaminas y recuperación geotécnica de terrenos. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Manejo aguas de escorrentía en frente de bocamina: Ronda de coronación en tierra en la parte superior del talud en el cual se encuentra la bocamina con vertimiento controlado hacia la quebrada Pantanos. La sección rectangular en tierra con profundidad de 25 cm y ancho de 30 cm. Cunetas laterales en las vías de acceso. Estas aguas serán conducidas por medio de cunetas en tierra hacia la quebrada Pantanos. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Manejo aguas de escorrentía en el almacenamiento de material (útil): Cuneta en tierra que bordea la pila, de sección semicircular, con trampa de sedimentos en tierra de 0.5 m de largo x 0.5 m de ancho y 0.4 de profundidad. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-03
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA- 03
Hoja 1 de 8
PROGRAMA: MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-003
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Explotación minera, adecuación de patio de acopio de material útil, recuperación de terrenos. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Obras de Drenaje; Para manejo y control de encharcamientos de aguas del talud de la montaña y de aguas que salen del túnel principal por gravedad, se harán obras de drenaje, que consisten en rondas de coronación y cunetas para dirigir dichas aguas hasta la quebrada pantanos. Ver numeral 2.9. En parte exterior de bocamina, zonas recuperadas, para controlar la erosión. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Conservar retiros a afluente de la quebrada Pantanos: Evitar la caída de rocas y de material vegetal en las márgenes de la quebrada. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Proteger el cauce de la quebrada Pantanos y prevenir el arrastre de sedimentos: Asegurar que el cauce esté libre de material pétreo, por actividades de la explotación. Evitar almacenar materiales en sitios de alta pendiente. Efectuar el cargue de materiales en sitios previamente adecuados, para garantizar que el material no sea arrastrado. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
4 | Manejo de materiales para prevenir arrastre de sedimentos: El manejo que se le dará al material pétreo estéril es de utilizarlo como relleno en huecos explotados dentro de la mina, ya que su bajo volumen (1 tn/mes) permite dicho manejo. Una vez conformado el lleno, se debe adecuar el sitio con obras de protección y contención. Conformar taludes que garanticen la estabilidad de la bocamina. Revegetalizar en los sitios cercanos a la bocamina que presenten pérdida de cobertura vegetal. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
5 | Medidas específicas de protección a la quebrada Pantanos. Establecimiento de retiros. Promoción y enriquecimiento de vegetación arbustiva en sus márgenes. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-04
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-04
Hoja 1 de
PROGRAMA: Control y Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-004
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | ontrolar los vertimientos domésticos o de las actividades de exploración con el fin de prevenir los impactos ambientales sobre los cuerpos de agua. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Las aguas residuales domésticas son aproximadamente de 12,6 m3/mes. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Para el manejo de las aguas residuales domésticas se contruirá un pozo séptico, el cual consiste en una trampa de grasas, un pozo séptico y FAFA, los vertimientos tratados serán vertidos a la quebrada Pantanos. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-04A
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-04A
Hoja 1 de
PROGRAMA: Manejo de Aguas de Escorrentías y Neutralización de Drenajes de Mina | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-004A
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Controlar y recuperar los impactos ambientales generados por la actividad evitando el deterioro de los recursos naturales y restaurando las condiones naturales del agua de escorrentia con la neutralización de drenajes de mina. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
4 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
5 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
6 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
7 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
8 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9 |  |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-05
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-05
Hoja 1 de
PROGRAMA: MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-005
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Mantenimiento de accesos. Realización de voladuras. Acopio de material útil (pétreos). |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Manejo de vías Mantenimiento de las vías internas, para reducir el impacto del polvo levantado por el tránsito de los vehículos. Se podrá aplicar afirmado en material rocoso estéril. Control de la velocidad de circulación de vehículos. Retirada de las vías del material formado por acumulación de polvo. Revegetalización de las áreas adyacentes a las vías. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Manejo de voladuras en nuevos frentes dentro de la mina. Realizar dicha actividad al finalizar la jornada, para así, dejar un tiempo prudente para que transcurra la ventilación del sitio y la salida de gases. Al día siguiente a las voladuras, realizar limpieza del sitio, recogiendo el material pétreo (todo es considerado útil) y transportándolo al sitio de acopio temporal. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Acopio de materiales. Cubierta en plásticos de las pilas de acopio. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-06
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-06
Hoja 1 de
PROGRAMA: MANEJO DE RUIDO | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-006
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Realización de perforación y voladuras de nuevos frentes de explotación |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Adecuación de horarios de trabajo Todas las actividades se harán en horas diurnas, específicamente en horas de la tarde |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Control de fuentes Las perforaciones y voladuras en los nuevos desarrollos mineros son en sitios profundos donde el ruido es casi imperceptible al exterior de la mina. A los vehículos se les prohibirá el uso de pitos/cornetas. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Protección al trabajador Los trabajadores encargados de las perforaciones y las voladuras deberán poseer protección auditiva. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
4 | Educación y capacitación Como parte del programa de gestión social. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-07
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-07
Hoja 1 de
PROGRAMA: mejora de la calidad paisajística | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-007
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Controlar y recuperar los impactos ambientales generados por la actividad evitando el deterioro de los recursos naturales y restaurando las condiones naturales del paisaje. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Evitar el paso por zonas rocosas muy fracturadas o de altas pendientes. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | 2.Trasladar el suelo desbrozado a pilas de almacenamiento y protegerlo de la escorrentia superficial mediante carpas, canales perimetrales u otras obras de manejo de aguas de escorrentia, las pilas no deben superar los 1,5 metros de altura. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Reuso del suelo almacenado para la recuperación del entorno a su estado original. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
4 | Sistemas de drenaje para el control de la erosión, con pendientes no superiores al 3% para evitar el arrastre del material. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
5 | Almacenamiento y reutilización de capa vegetal para revegatalización de taludes, no debe superar los 1.5 metros de altura. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
6 | Para la revegetalización de las áreas disturbadas se utilizarán especies nativas o semillas de pastos que se adapten a las condiciones climáticas de la zona, esta revegetalización será utilizada para mitigar la fuerza de la lluvia y retardar el flujo de agua sobre los taludes. Igualmente se utilizará MULCH para cubrir el suelo desnudo, sembrando semilllas, con el fin de promover el crecimiento de la vegetación. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
7 | En zonas de alta pendiente, a veces se utilizarán malacates para bajar y sostener el equipo |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
8 | Una vez finalizada la explotación se llenaran los primeros 5 metros de cada mina con material esteril recubierto con suelo a nivel de bocamina y sembrado con pasto KinGrass para control de erosión e incio de sucesion vegetal. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9 | Implementar medidas de recultivo con el fin de minimizar y compensar el impacto ambiental generado principalmente por las escombreras que se forman en las inmediaciones de la mina. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-08
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-08
Hoja 1 de
PROGRAMA: MANEJO DE TALUDES | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-008
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Movimientos de material alrededor de bocamina. Adecuación de acopio de material útil. Cierre y abandono |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Obras Sembrar cobertura vegetal en sectores degradados. Corrección y control de focos de erosión severa con trinchos de madera o de sacos con suelocemento. Promover la revegetalización. Para las superficies conformadas en el abandono, Conformación de la superficie con pendientes similares a las naturales en dirección a la quebrada Pantanos. Riego de material de cobertura por capas. Trinchos en madera para puntos identificados con drenaje crítico. Realizar la revegetalización con especies livianas de fácil adaptación. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Acciones de recuperación Conformación del talud en frente de bocamina con pendientes moderadas. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Drenajes de aguas lluvias Según las siguientes acciones establecidas en los programas Manejo de aguas lluviasy Manejo de cuerpos de aguas |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-09
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-08
Hoja 1 de
PROGRAMA: MANEJO DE ACCESOS | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-009
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Mantenimiento de accesos y carreteables. Remoción y almacenamiento de descapotes, Cierre y abandono |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Accesos a zonas de explotación, Para el mantenimiento vial y para el caso de realizar nuevos accesos se tendrán los siguientes criterios de desarrollo: Longitudes mínimas para las vías de acceso nuevas. Trabajos de rehabilitación, limpieza y afirmado en materiales granulares. Obras de drenaje lateral (cunetas) en tierra y descoles controlados hidráulicamente para evitar la formación de cárcavas. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Control de la contaminación ambiental se aplicará el manejo de material particulado y gases, junto con el manejo de ruido. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-10
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-10
Hoja 1 de
PROGRAMA: Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-010
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Hacer un manejo integral de los residuos sólidos generados en las actividades del proyecto |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Clasificación de los residuos según la norma técnica colombiana GTC 24/35.Azul: Plásticos - Verde: Residuos ordinarios - Gris: Pape y cartón - Blanco: Vidrio - Crema: orgánicos - Rojo: Peligrosos. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Separar en la fuente los residuos sólidos en orgánicos, reciclables (plásticos, vidrio, papel y cartón) e inservibles. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Disponer adecuadamente los residuos no reciclables en los sitios dispuestos para ello. Relleno Sanitario de Manizales. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
4 | Hacer una correcta gestión interna para disminuir los residuos (reuso de materiales, prácticas de reciclaje) |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
5 | Los residuos reciclables seran comercializados o entregados a empresas recicladoras con el fin de buscar un óptimo aprovechamiento de los mismos, dentro de los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
6 | Elaborar capacitaciones y campañas educativas para el buen manejo de los residuos sólidos. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
7 | Las máquinas y equipos resultantes de la clausura de molinos serán vendido como chatarra y enviados fuera del municipio bajo un acta de resposabilidad con el fin de evitar que sean adecuados nuevos montajes de beneficio en Supía. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-10B
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-10B
Hoja 1 de
PROGRAMA: MANEJO DE ESTERILES Y ESCOMBROS | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-010B
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Proteger la zona de la dispersión y el arrastre de material particulado por erosión eolica - viento. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0%
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Transportar los estériles en coche y llevarlo a las zonas de disposición final al interior de la mina y asegurarlos |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Los estériles tendrán como disposición final los avances internos en abandono. En las zonas de explotación se estabilizaran los estériles en la diagonales de inicio de frente y el volumen aumentará de manera vertical hasta alcanzar el alto máximo con secuencia horizontal. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-11
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-11
Hoja 1 de
PROGRAMA: MANEJO DE FLORA Y FAUNA | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-011
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Manejo de acopio de material rocoso. Para el caso eventual de abrir de nuevas bocaminas. Cierre y abandono |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Identificación de especies para línea base Identificación de fauna y flora |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Manejo de descapotes y manejo para trasplante y tala de árboles y arbustos. En caso de abrir nuevas bocaminas, se hará el descapote, previo a la apertura del frente de explotación. Previo al descapote, se identificará la presencia de especies vegetales, para ser trasplantadas de inmediato a otros sectores. Cada especie arbórea que no pueda ser trasplantada, será compensada por la siembra de tres unidades de las mismas o de especies similares. Para el traslado se harán las actividades necesarias (bloqueo, corte de raíces, uso de cicatrizantes, retenedor de humedad, etc.) que garantice la adecuada reubicación en el sitio definido. Una vez replantado se hará el mantenimiento del mismo por un periodo no menor a seis meses. Las especies a talar son las de vida corta, rápido crecimiento, se encuentren en mal estado fitosanitario y que sean fáciles de reponer. La materia orgánica se transportará, y almacenará temporalmente en un sector alejado de corrientes de agua en forma de pilas, para ser reubicadas en zonas desprotegidas de capa vegetal. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-12
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-12-PMS S-001
Hoja 1 de
SUBPROGRAMA DE INFORMACION A LA COMUNIDAD Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: FMA-012
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. METAS | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Informar a la comunidad sobre riesgos e impactos ambientales, medidas de mitigación y el desarrollo de propuestas de compensación. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 0%
2 | Capacitar al personal de la empresa en el desarrollo del programa ambiental, en la identificación de riesgos, de reportes, de investigación y en el desarrollo de medidas preventivas |  |  |  |  | Estructuras construidas | 100% | Estructuras construidas | 0% |  | X
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Reuniones con la comunidad o con sus líderes, con una previa coordinación, se llevará un registro de quejas y reclamos. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Se capacitará al personal en conjunto con La ARP y asesores, sobre el uso del PMA y sus riesgos. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-13
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-13-PMS S-002
Hoja 1 de
Programa: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Abril 2022 |  | CÓDIGO: PMS-013
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
META | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Se contratará mano de obra en su mayor parte local para los desarrollos mineros (perforación, voladuras, almacenamiento de material útil),Transporte de material útil, Relleno de huecos de material estéril dentro de la mina, Obras geotécnicas, Manejo de acopio, Cierre y abandono. |  |  |  |  | Estructuras construidas | 100% | Estructuras construidas | 100% |  | x
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | La contratación se llevará acabo según el avance del proyecto. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Selección de personal: se seleccionarán obreros calificados en las actividades específicas de la explotación (perforación y voladuras): Se dará prioridad a habitantes de la vereda Echandía. Mano de obra no calificada: Se contratará a residentes del sector. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Contratación de personal Serán contratos a término fijo y con salarios donde se incluya la totalidad de las prestaciones y coberturas vigentes según la legislación colombiana. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma:

## ICA-14
|  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [7 empty] | FORMATO:
ICA-14
Hoja 1 de
PROGRAMA: CIERRE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TIERRAS | [7 empty] | VERSIÓN/FECHA: Junio de 2020 |  | CÓDIGO: PMS-014
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)
1. GRUPO META: | [5 empty] | 2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO |  | 3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD |  | 4.CUMPLIMIENTO
[10 empty] | Sí | No
Nº | Descripción |  |  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor
1 | Dispone el manejo de las modificaciones al paisaje y su recuperación generadas por el proyecto |  |  |  |  | Estructuras construidas | 0% | Estructuras construidas | 1% |  | x
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN |  |  | 6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  | 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGÚN AVANCE |  | 8. OBSERVACIONES
|  |  | Periodicidad de la verificación | % de cumplimiento | % de avance programado | % de avance a la fecha
Descripción
1 | Alrededor de bocamina y en Patio de acopio: Para el cierre de la mina: Adecuación geotécnica del sector conformando la morfología original del terreno. Relleno de túnel con pétreos los últimos 20 m hasta llegar a la bocamina, finalmente sellar bocamina con maderas resistentes y cubrir el área con suelos orgánicos para su reforestación. Finalmente señalizar el sitio. Para patios de acopio: Suelos orgánicos y promoción de la revegetalización |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
2 | Recuperación y rehabilitación Áreas de recuperación morfológica y paisajística. El paisaje será restaurado tratando de conservar la morfología actual. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
3 | Reforestación: Los taludes se empradizarán con tierra orgánica y semillas de gramíneas. Se sembrará cobertura vegetal de fácil adaptación a la zona, entre dichas especies están: guamo, caña brava, salvia, rascadero, chilco, uvito, cordoncillo, helecho común y pastos kikullo e imperial. Zonas a reforestar. Una vez finalizada la explotación y recuperado el terreno, el suelo podrá tener entre otros uso agrícola y/o de potreros, y estará enmarcado bajo los parámetros del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de marmato que se encuentre en vigencia. |  | N/A | 0% | 0% | 0% | En la actualidad no se han ejecutado o desarrollado actividades que puendan generar esta actividad.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) | [9 empty] | 0%
En virtud de la fuerza mayor que ha sido probada a lo largo de los años, considerando que la bocamina de La María y toda el área de acceso se encuentra derrumbada y taponada por estéril proveniente de mineros sin título que explotan en la zona y en especial de una mina denominada Esperanza 4, no es posible adelantar actualmente la actividad minera por parte de Minera Croesus. Ver anexo amparo administrativo Mina Esperanza 4. | [6 empty] | PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre: NATALIA MONTOYA VANEGAS Jefe Ambiental Sostenibilidad
Firma: